## 공정 계획-내부
차수 | 수행 기관 | 업무 |  |  | 역할 | 등급 | 담당자 | 상세내용 | 산출물 | 기술 개발 기간
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1차년도 | 주관 | 0. 시스템 개발 공통
개발 환경 구축
|  |  |  | 개발 표준 작성 | PMO | 고급 | 김윤오 | 코드/스크립트 작성 기준, 단위 클래스 아카이브 구조, 웹 리소스 구조 등 개발자가 실제 사용할 개발 표준을 작성하고 배포한다.
|  |  |  | 서버 환경 구축 | PMO | 중급 | 공수빈 | . 개발 서버에 데이터베이스 및 필요한 S/W를 설치하고 개발자 계정 및 권한을 부여한다. . 데이터베이스 스키마 및 형상관리(SVN), 디렉토리 등을 생성한다. . 네트워크 환경을 설정한다. (VPN, SSH, FTP 등)
분석
|  |  |  | 현행 시스템, 업무 분석 | PMO | 고급 | 백찬기 김윤오 | FITI 시험연구원의 내부 업무와 시스템을 분석
|  |  |  | 요구 사항/ 과업범위 정의 | PMO | 고급 | 이재경 백찬기 유승환 박선빈 | 과제의 요구사항을 상세화하고, 전체 과업 범위를 정의
설계
|  |  |  | 데이터 설계 | PMO | 고급 | 김윤오 유승환 | 데이터 연계 시스템이 사용할 데이터베이스를 생성한다. 데이터 표준에 준하여 설계하도록 한다. - ER-Diagram, Table 정의서, 코드 정의서 등
|  |  |  | 아키텍쳐 설계 | PMO | 고급 | 김윤오 유승환 | 시스템 구성 요소의 실 서버 배치를 작성한다. - BigData, DBMS, WAS 등 솔루션과 개발 프로그램의 배치 및 통신 포트 지정 시스템 구성 요소간 연동 방법 및 프로토콜 지정 - DB : JDBC, MQ Send/Receive, REST API (HTTP GET/POST) 등
|  |  |  | 화면 설계 | 개발자 | 중급 | 공수빈 김도언 | 메뉴와 업무 화면을 설계한다.
|  |  |  | 서비스 인터페이스 설계 | PMO | 고급 | 김윤오 | 서비스 인터페이스를 설계한다. - Endpoint와 Parameter, Return Value, Format(XML, JSON)
| 주관 | 1. 데이터 표준 및 품질기준적용
|  |  | 원천 데이터 식별 |  | DBA | 고급 | 정승규 | 보유 데이터의 유형과 용도를 확인하여 수집 대상을 확정한다. - 관능/물성 평가 서식, 업무 매뉴얼, 보고서 등 - 바이어, 섬유 소재 업체 정보
|  |  | 원천 데이터 확보 방안 계획 |  | DBA | 고급 | 정승규 | 수집 대상 데이터의 접근 형태(파일 : 디렉토리 구조, DB : 테이블 등)을 확인하고 데이터가 발생하는 주기와 보유량, 생성량을 확인한다. - 개인 정보 등 미반출 데이터 식별 및 처리 방안 - 국가 공공기관 공개정보 - 표준 협회등 | 연구노트 | [12 empty] | 감리 진행시 타당성 검토 요청
|  |  | 원천 데이터 구조 분석 |  | DBA | 고급 | 정승규 | 원천 데이터의 구조 (파일 포맷, 파일/디렉토리명, 구성 요소)를 분석한다. - 서식, 업무 매뉴얼, 보고서 항목 추출 - 자료의 범위, 유형 식별, 코드값 - 자료의 기본값, 자료 항목간 연관관계 정의 (Void 데이터) - 자료간 연관 관계 분석
|  |  | 데이터 표준 설계 |  | DBA | 고급 | 정승규 | 원천 데이터 항목별 데이터 표준 설계 - 표준 데이터 명, 식별자 - 표준 도메인 (자료형, 길이, 정밀도, 포맷) - 코드 항목 식별 - 코드화 | 연구노트
|  |  | 목표 데이터 표준화 적재 구조 설계 |  | DBA | 고급 | 정승규 | 데이터 표준(용어,도메인,코드 등)에 맞춰 목표 데이터의 적재 구조를 설계한다. - 데이터 사전 | 연구노트
|  |  | 원천 - 목표 데이터간 매핑 규칙 설계 |  | DBA | 고급 | 정승규 | 원천 데이터와 목표 데이터간 연관 관계를 설계한다. (예 원천 데이터의 일련번호 -> 목표 데이터의 식별번호) - 데이터 흐름도
|  |  | 데이터 전환 규칙 설계 |  | DBA | 고급 | 정승규 | 원천-목표 데이터간 매핑 규칙에 따라 데이터 항목의 병합, 분할, 포맷팅, 제외항목, 기본값 등 을 설계한다. 데이터가 고정(추가/수정/삭제 없음)되었거나, 데이터 전환 규칙을 자동화하기 불가능하여 수작업이 필요할 경우 | 01.데이터 표준 및 품질기준 적용.pptx
|  |  | 데이터 품질 검증 |  | DBA | 고급 | 정승규 | 필수 항목의 누락 검증 값의 범위 검증 코드값 적용 검증 데이터간 관계성 검증
| 주관 | 2. 시험신청/결과 데이터 항목 및 딥러닝 학습 데이터 라벨링 항목 설계
|  |  | 데이터 항목 간 상관관계 분석 |  | 딥러닝 | 고급 | 정승규 | 자료 항목간 상관계수를 검증하여 학습에 필요한 자료 항목을 지정 | 연구노트
|  |  | 학습 데이터 셋 설계 |  | 딥러닝 | 고급 | 정승규 | 상관관계 분석으로 추출된 학습 데이터 셋을 설계한다. | 연구노트
|  |  | 추가 기입 대상 자료 항목 구성 |  | PMO | 고급 | 정승규 | 데이터 분석에는 필요하지만 기존 데이터가 존재하지 않아 추가로 구축해야 되는 데이터를 식별한다. | 연구노트
|  |  | 데이터 라벨링 계획 및 수행 |  | PMO | 고급 | 정승규 | 추가 기입 대상 자료를 어떻게 라벨링할것인기 계획을 수립하고 수행한다. - 시스템 이용중 추가 기입, 외주 등 | 딥러닝 학습 데이터 항목.ppt
| 주관 | 3. 표준이미지 규격 제정
|  |  | 이미지 규격 설계 |  | PMO | 고급 | 유승환 | 이미지 크기, 해상도, 포맷, 밝기 등 | 연구노트
|  |  | 이미지 규격 검증 |  | PMO | 고급 | 유승환 | 이미지 규격이 적정한지 테스트 (전처리된 이미지 데이터 검증) | 연구노트
|  |  | 촬영방식 설계 |  | PMO | 고급 | 유승환 | 촬영 위치(접사), 촬영 장수, 스캔너 or 디지털 카메라 | 연구노트
|  |  | 이미지 타일링 크기 설계 |  | PMO | 고급 | 유승환 | 적정 타일링 분할 갯수 설계 | 표준 이미지 규격.ppt
| 주관 | 4. 관능평가 데이터 등록 프로그램
|  |  | 이미지 관리 기능 |  | 프론트 / 백엔드 | 중급 | 김도언 공수빈 | 이미지 업로드 이미지 뷰어 이미지 표준 검증 이미지 라벨링 이미지 전처리 - 연계 인터페이스 이미지 타일링 - 연계 인터페이스 이미지 벡터화 - 연계 인터페이스 이미지 저장 이미지 삭제 이미지 교체 | 연구노트 테이블 정의서
|  |  | 관능평가 항목 관리 |  | 프론트 / 백엔드 | 중급 | 김도언 공수빈 | 분야별 관능 시험 항목 조회 규격별 시험항목 조회 관능 시험항목 목록 조회 관능 시험항목별 소재 조회 관능 시험항목별 규격 조회 관능 시험항목별 검사조건 조회 관능 시험항목 상세 조회 관능 시험항목 신규 등록 관능 시험항목 변경 관능 시험항목별 검사조건 추가 관능 시험항목별 검사조건 삭제 관능 시험항목별 규격 추가 관능 시험항목별 규격 삭제 관능 시험항목별 소재 추가 관능 시험항목별 소재 삭제 관능 시험항목 저장 관능 시험항목별 등급 판정 관능 시험항목별 검사 결과 삭제 관능 시험항목별 통과 여부 검증
|  |  | 시험결과 관리 |  | 프론트 / 백엔드 | 중급 | 김도언 공수빈 | 관능 시험항목별 검사 결과 등록 관능 시험항목별 검사 결과 삭제 관능 시험항목별 통과 여부 검증
| 위탁 | 5. 품질데이터(물성, 관능) 수집/생성 및 가공
| 주관 | 6. 딥러닝 학습관리 시스템 개발
|  |  | 5. 품질 데이터 전처리에 대한 적합성 판단 |  | 딥러닝 | 고급 | 박선빈 | 데이터에 대한 적합성 판단 및 5 항목에 대한 피드백(to Fiti) | 연구노트
|  |  | 탐색적 데이터 분석 |  | 딥러닝 | 고급 | 박선빈
|  |  |  | 품질 데이터 요소간 상관관계 분석 | 딥러닝 | 고급 | 박선빈
|  |  | 딥러닝 학습 모델 설계 |  | 딥러닝 | 고급 | 박선빈
|  |  | 분석 모델 및 딥러닝 학습 모델 프로그램 개발 |  | 딥러닝 | 고급 | 박선빈
|  |  | 딥러닝 학습 |  | 딥러닝 | 고급 | 박선빈
|  |  | 모델별 정확도, 성능 검증 |  | 딥러닝 | 고급 | 박선빈
|  |  | 딥러닝 API 개발 |  | 딥러닝 | 고급 | 박선빈 |  | 딥러닝 학습관리 프로그램 API 호출 기능
| 주관 | 7. 시험신청서 자동처리프로그램
|  |  | 신규 신청서 등록 |  | 프론트 / 백엔드 | 중급 | 백찬기 공수빈 | 신규 신청서 회원사 정보 불러오기 기존 신청서 불러오기 소재정보 불러오기 신청서 임시저장 신청서 미리보기 물성 시험항목 불러오기 물성 시험항목 추가 물성 시험항목 삭제 관능 시험항목 불러오기 관능 시험항목 추가 관능 시험항목 삭제 신청서 저장 신청서 출력 시험신청비용 정산 시험신청비용 결제 - 연계 인터페이스(결제 모듈) 시험신청결과 알림 - 연계 인터페이스(SMS, Kakao 단톡방) | 연구노트 화면설계서 (기존 설계 자료 기반)
|  |  | 기존 신청서 정정 |  | 프론트 | 중급 | 백찬기 공수빈 | 수정 신청서 신청서 임시저장 신청서 미리보기 신청서 저장 신청서 출력
|  |  | 신청서 조회 |  | 프론트 | 중급 | 백찬기 공수빈 | 신청서 목록 조회 신청서 상세 조회
|  |  | 신청서 삭제 |  | 프론트 | 중급 | 백찬기 공수빈 | 신청서 삭제 가능 여부 확인 신청서 삭제
|  |  | 신청서 송수신 |  | 백엔드 | 고급 | 백찬기 공수빈 | 시험신청서 패키징 시험결과서 언패키징 시험신청서 패키지 송신 시험결과서 패키지 수신
| 주관 | 8. 품질데이터 빅데이터 분석
|  |  | 빅데이터 환경 설정 |  | 빅데이터 | 고급 | 유승환 정승규 |  | Splunk (기존 Fiti 사용) 연구노트
|  |  | 빅데이터 저장 구조 설정 |  | 빅데이터 | 고급 | 유승환 정승규 |  | 연구노트
|  |  | 데이터 ETL |  | 빅데이터 | 고급 | 유승환 정승규 |  | 연구노트
|  |  | 성능평가를 통한 품질데이터(물성/관능) 생성/수집(~2차년도) |  | 빅데이터 | 고급 | 유승환 정승규 |  | 연구노트
|  |  | 품질데이터 정제 및 표준화 |  | 빅데이터 | 고급 | 유승환 정승규 |  | 연구노트
|  |  | 데이터 수집 및 전처리 자동화 시스템 개발 |  | 빅데이터 | 고급 | 유승환 정승규 |  | 연구노트
|  |  | 데이터 분석 UI/UX 구축(대시보드) |  | 빅데이터 | 고급 | 유승환 정승규 |  | 연구노트
|  |  | 서비스 인터페이스 개발 |  | 백엔드 | 고급 | 유승환 정승규 |  | 품질 데이터 분석 App(Splunk)
| 위탁 | 9. 관능데이터(색상) 평가법 개발
| 주관 위탁 | 10. 플랫폼 구축 홍보 및 사업모델 소개 |  |  | PMO | 고급 | 이재경 백찬기 | 가치 창출/획득 방안 등의 모델 소개서 작성 | BM 소개서.ppt
2차년도 | 위탁 | 1. 품질데이터(물성, 관능) 수집/생성 및 가공
| 위탁 | 2. 관능데이터(물리) 평가법 개발
| 주관 | 3. 이미지 자동처리 알고리즘 개발
|  |  | 이미지 필터링 및 보정 |  | 프론트 | 고급 | 신입개발
|  |  | 이미지 분할 (타일링) |  | 백엔드 | 고급 | 신입개발
|  |  | 이미지 시각 데이터화 |  | 백엔드 | 고급 | 신입개발
|  |  | 이미지 레이블 추출 |  | 백엔드 | 고급 | 신입개발
|  |  | 이미지 데이터 판독 |  | 백엔드 | 고급 | 신입개발
|  |  | 시험항목별 자동 등급 판정 서비스 구축 |  | 딥러닝 | 고급 | 박선빈
|  |  | 딥러닝 결과와 실측데이터간의 정합성 검증 |  | 딥러닝 | 고급 | 정승규
| 주관 | 4. 3D 스캐너 등 관측장비 연동
|  |  | 장비 인터페이스 식별 |  | 프론트 | 고급 | 김윤오 | Ether-net, Serial, Parallel, USB
|  |  | 장비 프로토콜 식별 |  | 프론트 | 고급 | 김윤오 | SNMP, 메이커 내부 프로토콜
|  |  | 스캔 이미지 자동 수집 연계 |  | 백엔드 | 고급 | 김윤오
|  |  | 스캔 이미지 적합성 판정 |  | 백엔드 | 고급 | 김윤오
| 주관 | 5. 관능평가 자동화 시스템 구축
|  |  | 이미지 자동처리 알고리즘 연계 |  | 프론트 | 중급 | 정승규 박선빈
|  |  | 관능평가 이미지 자동 등급 판정 |  | 프론트 | 중급 | 정승규 박선빈
|  |  | 물성평가와 결합, 데이터 체계화 |  | 프론트 | 중급 | 정승규 박선빈
| 주관 | 6. 딥러닝 & AI 성능 예측 플랫폼 구축
|  |  | 시험항목별 자동 등급 판정 서비스 구축 |  | 딥러닝 | 고급 | 정승규 박선빈
|  |  | 딥러닝 결과와 실측데이터간의 정합성 검증 |  | 딥러닝 | 고급 | 정승규 박선빈
| 위탁 | 7. 평가법 내부표준화
| 주관 | 8. 빅데이터 분석 및 시각화
|  |  | 물성/관능 평가 종합 분석 |  | 빅데이터 | 고급 | 정승규 박선빈
| 주관 | 9. 시험신청전 사전 관능평가 플랫폼 구축 |  |  | 빅데이터 백엔드 | 고급 | 김윤오 유승환
| 위탁 | 10. 데이터 상관성 분석/정합성 검증
| 주관 위탁 | 11. 플랫폼 활용 및 사용 설명회 |  |  | PMO | 고급 | 이재경 백찬기

## 공정 계획-외부
차수 | 수행 기관 | 업무 |  |  | 역할 | 등급 | 상세내용 | 기술 개발 기간
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1차년도 | 주관 | 0. 시스템 개발 공통
개발 환경 구축
|  |  |  | 개발 표준 작성 | PMO | 고급 | 코드/스크립트 작성 기준, 단위 클래스 아카이브 구조, 웹 리소스 구조 등 개발자가 실제 사용할 개발 표준을 작성하고 배포한다.
|  |  |  | 서버 환경 구축 | PMO | 중급 | . 개발 서버에 데이터베이스 및 필요한 S/W를 설치하고 개발자 계정 및 권한을 부여한다. . 데이터베이스 스키마 및 형상관리(SVN), 디렉토리 등을 생성한다. . 네트워크 환경을 설정한다. (VPN, SSH, FTP 등)
분석
|  |  |  | 현행 시스템, 업무 분석 | PMO | 고급 | FITI 시험연구원의 내부 업무와 시스템을 분석
|  |  |  | 요구 사항/ 과업범위 정의 | PMO | 고급 | 과제의 요구사항을 상세화하고, 전체 과업 범위를 정의
설계
|  |  |  | 데이터 설계 | PMO | 고급 | 데이터 연계 시스템이 사용할 데이터베이스를 생성한다. 데이터 표준에 준하여 설계하도록 한다. - ER-Diagram, Table 정의서, 코드 정의서 등
|  |  |  | 아키텍쳐 설계 | PMO | 고급 | 시스템 구성 요소의 실 서버 배치를 작성한다. - BigData, DBMS, WAS 등 솔루션과 개발 프로그램의 배치 및 통신 포트 지정 시스템 구성 요소간 연동 방법 및 프로토콜 지정 - DB : JDBC, MQ Send/Receive, REST API (HTTP GET/POST) 등
|  |  |  | 화면 설계 | 개발자 | 중급 | 메뉴와 업무 화면을 설계한다.
|  |  |  | 서비스 인터페이스 설계 | PMO | 고급 | 서비스 인터페이스를 설계한다. - Endpoint와 Parameter, Return Value, Format(XML, JSON)
| 주관 | 1. 데이터 표준 및 품질기준적용
|  |  | 원천 데이터 식별 |  | DBA | 고급 | 보유 데이터의 유형과 용도를 확인하여 수집 대상을 확정한다. - 관능/물성 평가 서식, 업무 매뉴얼, 보고서 등 - 바이어, 섬유 소재 업체 정보
|  |  | 원천 데이터 확보 방안 계획 |  | DBA | 고급 | 수집 대상 데이터의 접근 형태(파일 : 디렉토리 구조, DB : 테이블 등)을 확인하고 데이터가 발생하는 주기와 보유량, 생성량을 확인한다. - 개인 정보 등 미반출 데이터 식별 및 처리 방안 - 국가 공공기관 공개정보 - 표준 협회등
|  |  | 원천 데이터 구조 분석 |  | DBA | 고급 | 원천 데이터의 구조 (파일 포맷, 파일/디렉토리명, 구성 요소)를 분석한다. - 서식, 업무 매뉴얼, 보고서 항목 추출 - 자료의 범위, 유형 식별, 코드값 - 자료의 기본값, 자료 항목간 연관관계 정의 (Void 데이터) - 자료간 연관 관계 분석
|  |  | 데이터 표준 설계 |  | DBA | 고급 | 원천 데이터 항목별 데이터 표준 설계 - 표준 데이터 명, 식별자 - 표준 도메인 (자료형, 길이, 정밀도, 포맷) - 코드 항목 식별 - 코드화
|  |  | 목표 데이터 표준화 적재 구조 설계 |  | DBA | 고급 | 데이터 표준(용어,도메인,코드 등)에 맞춰 목표 데이터의 적재 구조를 설계한다. - 데이터 사전
|  |  | 원천 - 목표 데이터간 매핑 규칙 설계 |  | DBA | 고급 | 원천 데이터와 목표 데이터간 연관 관계를 설계한다. (예 원천 데이터의 일련번호 -> 목표 데이터의 식별번호) - 데이터 흐름도
|  |  | 데이터 전환 규칙 설계 |  | DBA | 고급 | 원천-목표 데이터간 매핑 규칙에 따라 데이터 항목의 병합, 분할, 포맷팅, 제외항목, 기본값 등 을 설계한다. 데이터가 고정(추가/수정/삭제 없음)되었거나, 데이터 전환 규칙을 자동화하기 불가능하여 수작업이 필요할 경우
|  |  | 데이터 품질 검증 |  | DBA | 고급 | 필수 항목의 누락 검증 값의 범위 검증 코드값 적용 검증 데이터간 관계성 검증
| 주관 | 2. 시험신청/결과 데이터 항목 및 딥러닝 학습 데이터 라벨링 항목 설계
|  |  | 데이터 항목 간 상관관계 분석 |  | 딥러닝 | 고급 | 자료 항목간 상관계수를 검증하여 학습에 필요한 자료 항목을 지정
|  |  | 학습 데이터 셋 설계 |  | 딥러닝 | 고급 | 상관관계 분석으로 추출된 학습 데이터 셋을 설계한다.
|  |  | 추가 기입 대상 자료 항목 구성 |  | PMO | 고급 | 데이터 분석에는 필요하지만 기존 데이터가 존재하지 않아 추가로 구축해야 되는 데이터를 식별한다.
|  |  | 데이터 라벨링 계획 및 수행 |  | PMO | 고급 | 추가 기입 대상 자료를 어떻게 라벨링할것인기 계획을 수립하고 수행한다. - 시스템 이용중 추가 기입, 외주 등
| 주관 | 3. 표준이미지 규격 제정
|  |  | 이미지 규격 설계 |  | PMO | 고급 | 이미지 크기, 해상도, 포맷, 밝기 등
|  |  | 이미지 규격 검증 |  | PMO | 고급 | 이미지 규격이 적정한지 테스트 (전처리된 이미지 데이터 검증)
|  |  | 촬영방식 설계 |  | PMO | 고급 | 촬영 위치(접사), 촬영 장수, 스캔너 or 디지털 카메라
|  |  | 이미지 타일링 크기 설계 |  | PMO | 고급 | 적정 타일링 분할 갯수 설계
| 주관 | 4. 관능평가 데이터 등록 프로그램
|  |  | 이미지 관리 기능 |  | 프론트 백엔드 | 중급 | 이미지 업로드 이미지 뷰어 이미지 표준 검증 이미지 라벨링 이미지 전처리 - 연계 인터페이스 이미지 타일링 - 연계 인터페이스 이미지 벡터화 - 연계 인터페이스 이미지 저장 이미지 삭제 이미지 교체
|  |  | 관능평가 항목 관리 |  | 프론트 백엔드 | 중급 | 분야별 관능 시험 항목 조회 규격별 시험항목 조회 관능 시험항목 목록 조회 관능 시험항목별 소재 조회 관능 시험항목별 규격 조회 관능 시험항목별 검사조건 조회 관능 시험항목 상세 조회 관능 시험항목 신규 등록 관능 시험항목 변경 관능 시험항목별 검사조건 추가 관능 시험항목별 검사조건 삭제 관능 시험항목별 규격 추가 관능 시험항목별 규격 삭제 관능 시험항목별 소재 추가 관능 시험항목별 소재 삭제 관능 시험항목 저장 관능 시험항목별 등급 판정 관능 시험항목별 검사 결과 삭제 관능 시험항목별 통과 여부 검증
|  |  | 시험결과 관리 |  | 프론트 백엔드 | 중급 | 관능 시험항목별 검사 결과 등록 관능 시험항목별 검사 결과 삭제 관능 시험항목별 통과 여부 검증
| 위탁 | 5. 품질데이터(물성, 관능) 수집/생성 및 가공
| 주관 | 6. 딥러닝 학습관리 시스템 개발
|  |  | 딥러닝 학습 모델 설계 |  | 딥러닝 | 고급
|  |  | 딥러닝 학습 |  | 딥러닝 | 고급
|  |  | 모델별 정확도, 성능 검증 |  | 딥러닝 | 고급
|  |  | 분석 모델 및 딥러닝 학습 모델 프로그램 개발 |  | 딥러닝 | 고급
|  |  | 품질 데이터 요소간 상관관계 분석 |  | 딥러닝 | 고급
|  |  | 딥러닝 인터페이스 개발 |  | 딥러닝 | 고급
| 주관 | 7. 시험신청서 자동처리프로그램
|  |  | 신규 신청서 등록 |  | 프론트 백엔드 | 중급 | 신규 신청서 회원사 정보 불러오기 기존 신청서 불러오기 소재정보 불러오기 신청서 임시저장 신청서 미리보기 물성 시험항목 불러오기 물성 시험항목 추가 물성 시험항목 삭제 관능 시험항목 불러오기 관능 시험항목 추가 관능 시험항목 삭제 신청서 저장 신청서 출력 시험신청비용 정산 시험신청비용 결제 - 연계 인터페이스(결제 모듈) 시험신청결과 알림 - 연계 인터페이스(SMS, Kakao 단톡방)
|  |  | 기존 신청서 정정 |  | 프론트 | 중급 | 수정 신청서 신청서 임시저장 신청서 미리보기 신청서 저장 신청서 출력
|  |  | 신청서 조회 |  | 프론트 | 중급 | 신청서 목록 조회 신청서 상세 조회
|  |  | 신청서 삭제 |  | 프론트 | 중급 | 신청서 삭제 가능 여부 확인 신청서 삭제
|  |  | 신청서 송수신 |  | 백엔드 | 고급 | 시험신청서 패키징 시험결과서 언패키징 시험신청서 패키지 송신 시험결과서 패키지 수신
| 주관 | 8. 품질데이터 빅데이터 분석
|  |  | 빅데이터 환경 설정 |  | 빅데이터 | 고급
|  |  | 빅데이터 저장 구조 설정 |  | 빅데이터 | 고급
|  |  | 데이터 ETL |  | 빅데이터 | 고급
|  |  | 품질데이터(물성/관능) 수집 |  | 빅데이터 | 고급
|  |  | 품질데이터 정제 및 표준화 |  | 빅데이터 | 고급
|  |  | 데이터 수집 및 전처리 자동화 시스템 개발 |  | 빅데이터 | 고급
|  |  | 데이터 분석 UI/UX 구축(대시보드) |  | 빅데이터 | 고급
|  |  | 서비스 인터페이스 개발 |  | 백엔드 | 고급
| 위탁 | 9. 관능데이터(색상) 평가법 개발
| 주관 위탁 | 10. 플랫폼 구축 홍보 및 사업모델 소개 |  |  | PMO | 고급
2차년도 | 위탁 | 1. 품질데이터(물성, 관능) 수집/생성 및 가공
| 위탁 | 2. 관능데이터(물리) 평가법 개발
| 주관 | 3. 이미지 자동처리 알고리즘 개발
|  |  | 이미지 필터링 및 보정 |  | 프론트 | 고급
|  |  | 이미지 분할 (타일링) |  | 백엔드 | 고급
|  |  | 이미지 시각 데이터화 |  | 백엔드 | 고급
|  |  | 이미지 레이블 추출 |  | 백엔드 | 고급
|  |  | 이미지 데이터 판독 |  | 백엔드 | 고급
|  |  | 시험항목별 자동 등급 판정 서비스 구축 |  | 딥러닝 | 고급
|  |  | 딥러닝 결과와 실측데이터간의 정합성 검증 |  | 딥러닝 | 고급
| 주관 | 4. 3D 스캐너 등 관측장비 연동
|  |  | 장비 인터페이스 식별 |  | 프론트 | 고급 | Ether-net, Serial, Parallel, USB
|  |  | 장비 프로토콜 식별 |  | 프론트 | 고급 | SNMP, 메이커 내부 프로토콜
|  |  | 스캔 이미지 자동 수집 연계 |  | 백엔드 | 고급
|  |  | 스캔 이미지 적합성 판정 |  | 백엔드 | 고급
| 주관 | 5. 관능평가 자동화 시스템 구축
|  |  | 이미지 자동처리 알고리즘 연계 |  | 프론트 | 중급
|  |  | 관능평가 이미지 자동 등급 판정 |  | 프론트 | 중급
|  |  | 물성평가와 결합, 데이터 체계화 |  | 프론트 | 중급
| 주관 | 6. 딥러닝 & AI 성능 예측 플랫폼 구축
|  |  | 시험항목별 자동 등급 판정 서비스 구축 |  | 딥러닝 | 고급
|  |  | 딥러닝 결과와 실측데이터간의 정합성 검증 |  | 딥러닝 | 고급
| 위탁 | 7. 평가법 내부표준화
| 주관 | 8. 빅데이터 분석 및 시각화
|  |  | 물성/관능 평가 종합 분석 |  | 빅데이터 | 고급
| 주관 | 9. 시험신청전 사전 관능평가 플랫폼 구축 |  |  | 빅데이터 백엔드 | 고급
| 위탁 | 10. 데이터 상관성 분석/정합성 검증
| 주관 위탁 | 11. 플랫폼 활용 및 사용 설명회 |  |  | PMO | 고급

## 인력자원
| 역할 | 등급
이재경 | PMO | 고급
백찬기 | PMO | 고급
박종신 | PMO | 고급
김윤오 | PMO | 고급
유승환 |  | 고급
정승규 | 빅데이터 | 고급
공수빈 | 백엔드 | 중급
박선빈 | 딥러닝 | 고급
김도언 | 프론트 | 중급
신규딥러닝 |  | 중급
신규개발자 |  | 중급