## (FITI) 공정 계획
차수 | 수행 기관 | 업무 공정표 |  | 상세내용 | 기술 개발 기간(월)
[5 empty] | 2021년 | [6 empty] | 2022년
[5 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1차년도 | 주관 | 0. 시스템 개발 공통
| 주관 | 1. 데이터 표준 및 품질기준적용
| 주관 | 2. 시험신청/결과 데이터 항목 및 딥러닝 학습 데이터 라벨링 항목 설계
| 주관 | 3. 표준이미지 규격 제정
| 주관 | 4. 관능평가 데이터 등록 프로그램
| 위탁 | 5. 품질데이터(물성, 관능) 수집/생성 및 가공
|  |  | 시험 관리 시스템을 활용한 정량 데이터 수집 | 소재, 질량, 밀도, 강도 등 | [12 empty] | 확보 시 지속적 데이터 제공
|  |  | 성능평가를 통한 물성 데이터 구축 | 인장강도, 인열강도 등 | [12 empty] | 필요 시 진행
|  |  | 시료명/시험명/결과단위 등 표준화 작업 수행 | 데이터 정제 | [12 empty] | 예측하고자 하는 시험 결과 항목에 따라 필요시 표준화 작업 지속적 수행
|  |  | 데이터 결과에 영향을 주는 주요 인자 도출 | 주요인자 위주 표준화 작업 수행 | [12 empty] | 표준화 작업과 병행
|  |  | 성능예측 시뮬레이션을 통한 Void 데이터 확보 | 데이터 고품질화
|  |  | 관능 데이터 수집을 위한 보유 원단 조사 및 촬영규격 선정 | 촬영 시스템 구축
|  |  | 관능시험 결과 이미지 확보 및 데이터 구축 | 색상 | [12 empty] | 확보 시 지속적 데이터 제공
|  |  | 인공지능 기반 데이터 검증(상관성 분석) | 분석 알고리즘 검증
| 주관 | 6. 딥러닝 학습관리 시스템 개발
| 주관 | 7. 시험신청서 자동처리프로그램
| 주관 | 8. 품질데이터 빅데이터 분석
| 위탁 | 9. 관능데이터(색상) 평가법 개발
|  |  | 색차시험의 결과 데이터 확보 및 라벨링 | 등급판정, 이미지 확보
|  |  | 디지털 측정장비 활용 시험결과의 수치화 | 이미지 분석
정량 데이터 확보 및 기존 관능평가 결과와 데이터 매칭
수치화된 색차 데이터의 정제 및 수집
| 주관 위탁 | 10. 플랫폼 구축 홍보 및 사업모델 소개
[5 empty] | 2022년 | [6 empty] | 2023년
[5 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2차년도 | 위탁 | 1. 품질데이터(물성, 관능) 수집/생성 및 가공 | [14 empty] | 1차년도와 동일(관능의 경우 "필링")
| 위탁 | 2. 관능데이터(물리) 평가법 개발
|  |  | 필링시험의 정성 데이터 확보 및 라벨링 | 등급판정, 이미지 확보
|  |  | 디지털 측정장비 활용 시험결과의 수치화 | 필링의 높이, 직경, 분포 등
정량 데이터 확보 및 기존 관능평가 결과와 데이터 매칭
수치화된 필링 데이터의 정제 및 수집
| 주관 | 3. 이미지 자동처리 알고리즘 개발
| 주관 | 4. 3D 스캐너 등 관측장비 연동
| 주관 | 5. 관능평가 자동화 시스템 구축
| 주관 | 6. 딥러닝 & AI 성능 예측 플랫폼 구축
| 위탁 | 7. 평가법 내부표준화
관능평가의 수치화 판정 평가법 내부 표준화
|  |  | 기술검토 심의위원회 및 기술지원 자문 | 타당성 검토, 제정심사
| 주관 | 8. 빅데이터 분석 및 시각화
| 주관 | 9. 시험신청전 사전 관능평가 플랫폼 구축 |  | 빅데이터 백엔드
| 위탁 | 10. 데이터 상관성 분석/정합성 검증
|  |  | 분석 결과 데이터의 정확성 검증 | 실측 데이터 간 일치여부
|  |  | 시뮬레이션 활용 Void 데이터 보완 및 비교 검증 | 데이터 고품질화
| 주관 위탁 | 11. 플랫폼 활용 및 사용 설명회 |  | PMO